## Tong_quan
KẾ HOẠCH 6 TUẦN — VIETNAM-WORK.COM
Owner: Lan (toàn quyền quyết định) ¦ Support: Thông ¦ Inform: Chú Hùng
Ngày soạn: 07/05/2026 ¦ Khoảng triển khai: 07/05/2026 → 21/06/2026 (Gate 0: 07–10/05 · Tuần 1 bắt đầu 11/05 · Tuần 6 kết thúc 21/06)
MỐC THÀNH CÔNG THEO TUẦN
Mốc | Employer verified (cộng dồn) | Jobs published (cộng dồn) | Candidate opt-in | Lượt ứng tuyển thật | Ghi chú market | Giai đoạn
Cuối Tuần 1 (17/05) | 15–25 (VN) | 30–50 | 5–10 | 0 | market=VN | 11–17/05
Cuối Tuần 2 (24/05) | 40–60 (VN) | 120–180 | 15–25 | ≥5 | market=VN | 18–24/05
Cuối Tuần 4 (07/06) | 80–120 (VN) | 300–400 | 50–80 | ≥25 | market=VN | 01–07/06
Cuối Tuần 6 (21/06) | 105–155 (VN+DE; DE qua LinkedIn+XING+Referral) | 380–530 | 105–155 | ≥60 | VN + DE | 15–21/06
QUY TẮC ƯU TIÊN
P1 | Cao nhất — chặn pipeline nếu không xong
P2 | Quan trọng — cần để publish data sạch
P3 | Nên có — nâng cao trải nghiệm/SEO
HƯỚNG DẪN CỘT TUẦN
STT | Số thứ tự việc trong tuần
Nhóm việc | Phân loại: Outreach / Kỹ thuật / Concierge / Candidate / SEO / QA / Báo cáo / ...
Việc cần làm | Mô tả việc cụ thể
Phụ trách | Lan / Thông / Brevo auto
Hỗ trợ | Người đi cùng (— nếu không cần)
Hạn | Ngày cụ thể hoặc 'hằng ngày'
Ưu tiên | P1 / P2 / P3 — tô màu nền
GATE 0 — BẮT BUỘC ĐẠT 12/12 TRƯỚC TUẦN 1
0 lỗi phân quyền (CV/file không lộ public) | ☐
0 lỗi lẫn 'Nộp hồ sơ' và 'Đặt giá' | ☐
Trang chủ không còn số liệu giả (<100 jobs → câu định tính) | ☐
Email hệ thống + SPF/DKIM/DMARC cho mail.vietnam-work.com | ☐
Sitemap / robots.txt / canonical + Google Search Console | ☐
demo_flag=true không xuất hiện public | ☐
MAIL_FROM_NAME='Vietnam-Work' + MAIL_PASSWORD rotated | ☐
outreach.vietnam-work.de setup + SPF/DKIM riêng + mail-tester ≥8/10 | ☐
EmailValidator::isB2BAcceptable() + 3 webhook (bounce/complaint/unsubscribe) | ☐
Thông có LinkedIn ≥50 connections + sẵn sàng 30–50 msg/ngày | ☐
Template 3 kênh VN (email + LinkedIn + Zalo) đã soạn + Lan duyệt | ☐
Danh sách 500 employer VN đầu tiên đã enrich | ☐

## Quyet_dinh
5 QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC — Kế hoạch 6 tuần VN→DE
Lan toàn quyền quyết định. QĐ 1–4 phải được áp dụng TRONG Gate 0 trước Tuần 1. QĐ 5 (public/index) áp dụng mọi lúc, không đàm phán.
# | Quyết định | Khuyến nghị | Trạng thái | Ngày chốt | Rủi ro nếu sai / không áp dụng | Ghi chú triển khai
1 | Thứ tự thị trường: Tuần 1–4 = Việt Nam nội địa (100%). Tuần 5–6 = Đức (DE). Không outreach VN mới sau Tuần 4. | ✅ CHỐT | ✅ Đã chốt | 07/05/2026 | Bỏ thứ tự này → Thông gửi email tiếng Anh/Đức ngay từ đầu → tỷ lệ response thấp, lỗi ngôn ngữ, pipeline concierge chưa ổn định trước khi gặp thị trường khó hơn. | Gắn market tag: market=VN cho Tuần 1–4, market=DE từ Tuần 5. Trang mặc định filter theo market nhưng public cả hai.
2 | Outreach đa kênh — VN: 3 kênh (Email B2B + LinkedIn + Zalo, gửi đồng thời ngày 1). DE: 3 kênh KHÔNG-EMAIL (LinkedIn + XING + Referral từ candidate VN tại DE). KHÔNG cold email DE — theo UWG §7 + IHK München. Email DE chỉ gửi nếu employer đã reply 1 trong 3 kênh trên hoặc chủ động cung cấp email | ✅ CHỐT | ✅ Đã chốt | 07/05/2026 | Bỏ DE email = giảm trần thiệt hại pháp lý (Vertragsstrafe vài nghìn €/vụ → § 890 ZPO 250.000 €/vi phạm → GDPR Art. 83 trần 20M € hoặc 4% doanh thu). Plan non-revenue không có ngân sách luật sư DE | VN: Thông Email Brevo + LinkedIn 30–50 msg + Zalo. DE: Lan LinkedIn 6–12 connection/ngày + XING 6–10 connection/ngày + Referral warm intro 3–5 cases/tuần. KHÔNG bật Brevo cho DE. Tracker DE 3 cột kênh (LinkedIn / XING / Referral)
3 | Push toàn bộ vị trí khi employer reply: câu hỏi đầu tiên phải là 'Ngoài [X], còn tuyển vị trí nào khác không? Đăng hộ tất cả miễn phí.' Mục tiêu ≥5 jobs/employer thay vì 1–2. | ✅ CHỐT | ✅ Đã chốt | 07/05/2026 | Không push → trung bình 1–2 jobs/employer thay vì 5–10. Mỗi employer phản hồi mà không hỏi push = bỏ phí 3–8 job tiềm năng. | Thông: đây là câu đầu tiên sau 'cảm ơn'. Tracker ghi cột 'positions_asked' và 'jd_received'. Lan theo dõi tỷ lệ jobs/employer trong báo cáo tuần.
4 | Chỉ build 3 module kỹ thuật trong 6 tuần: (1) Importer + cờ dữ liệu, (2) AI Rewrite Service, (3) Admin Review Queue. Crawler, distribution helper, auto-refresh stale, landing page, AI matching — tất cả lùi sau Tuần 6. | ✅ CHỐT | ✅ Đã chốt | 07/05/2026 | Build thêm crawler mất 2–3 tuần + crawler chỉ tạo lead nội bộ (không publish được theo rule verification_type). Lan mất thời gian build thứ không tạo ra job public trong 6 tuần. | Không có exception. AI/semantic matching (embedding) lùi sau Tuần 6. Rule-based matching v1 (category × city × experience, Tuần 3) VẪN ĐƯỢC PHÉP — QĐ4 chỉ lùi AI/semantic, không lùi rule-based. Không có exception. Nếu Lan bị tempted build crawler: nhớ rằng 1 tuần crawler = mất 40–80 jobs có thể publish từ concierge.
5 | public_indexable=true CHỈ khi verification_type ∈ {owner_submitted, owner_confirmed, partner_feed}. Mọi job 6 tuần này đến từ employer đồng ý (concierge). Luồng 2 bước: (1) Import → verified_status=pending, verification_type=owner_submitted, public_indexable=false. (2) Employer confirm → Lan publish → verification_type=owner_confirmed, public_indexable=true. Không có job crawl, không có ngoại lệ. | ✅ CHỐT CỨNG — không đàm phán | ✅ Đã chốt | 07/05/2026 | GDPR (Đức/EU) phạt nặng nếu đẩy data site khác ra public không có consent. Google phạt duplicate/thin content. Mất trust vĩnh viễn nếu bị phát hiện. | Thông KHÔNG được tick public_indexable=true. Chỉ Lan tick sau khi xác nhận verification_type đúng. Admin Queue có cột hiện verification_type — Thông chỉ kiểm, không sửa cờ này.
Ghi chú: Các quyết định này đều kế thừa và nhất quán với KE-HOACH-TONG-HOP.md. Không có exception trong 6 tuần này.

## Gate_0_Prep
GATE 0 — 14 task BẮT BUỘC xong trước Tuần 1 (3–4 ngày pre-launch)
Thiếu 1 task = LÙI ngày bắt đầu Tuần 1. Không chạy bù. Lan tự kiểm và ghi trạng thái.
# | Điều kiện Gate 0 | Task thực thi cụ thể | Phụ trách | Hạn chót | Trạng thái | Ưu tiên | Ghi chú
1 | GĐK 1 — 0 lỗi phân quyền nghiêm trọng | QA 3 tài khoản test (admin/employer/candidate): đi hết luồng chính, kiểm CV/file không public nhầm, kiểm attachment storage riêng tư | Lan | Ngày 1 | ☐ | P1 | Đã làm trong P0 — QA lại.
2 | GĐK 2 — 0 lỗi lẫn 'Nộp hồ sơ' và 'Đặt giá' | QA 5 trang job detail: FULL_TIME/PART_TIME → Apply; PROJECT/FREELANCER → Bid. Kiểm form apply + email confirm | Lan | Ngày 1 | ☐ | P1 | Tài liệu ánh xạ job_type × type_of_work đã có.
3 | GĐK 3 — Trang chủ không còn số liệu giả | Rà home.blade.php + admin Banners: <100 jobs → câu định tính; ≥100 → Cache::remember('home.stats', 600, ...) | Lan | Ngày 2 | ☐ | P1
4 | 🔴 CẢNH BÁO ĐỎ #1 — Auto-send email crawler | Comment dòng MailService::send() tại JobExampleController.php ~dòng 426 — NGAY trước khi bất kỳ action nào chạy. Crawler đang tự gửi mail scrape được → vi phạm GDPR + UWG. | Lan | Ngày 1 | ☐ | P1 | 🚨 Rủi ro cao nhất. Làm ĐẦU TIÊN trong ngày 1.
5 | 🔴 CẢNH BÁO ĐỎ #2 — MAIL_FROM_NAME=Laravel | .env: đổi MAIL_FROM_NAME='Vietnam-Work', APP_NAME='Vietnam-Work', rotate MAIL_PASSWORD (hiện plain text). Kiểm .gitignore đã ignore .env | Lan | Ngày 1 | ☐ | P1 | Gmail thấy 'From: Laravel' → cờ đỏ spam ngay.
6 | GĐK 4a — Setup outreach domain phụ | DNS: outreach.vietnam-work.de — SPF: v=spf1 include:_spf.brevo.com ~all · DKIM 2048-bit từ Brevo · DMARC: p=none T1 → p=quarantine T2. Test mail-tester.com ≥8/10 mới tiếp tục | Lan | Ngày 1–2 | ☐ | P1 | 30 phút setup. Nếu outreach domain bị blacklist → không ảnh hưởng email hệ thống (mail.vietnam-work.com).
7 | GĐK 4b — Đăng ký Brevo + warm-up cron | Đăng ký Brevo (free 300 email/ngày), verify domain outreach.vietnam-work.de. Setup cron hard cap: T1=20/ngày, T2=50/ngày, T3–4=100/ngày — không thể vượt qua code | Lan | Ngày 2 | ☐ | P1 | Hard cap bằng Queue Rate-Limit. Không dựa vào ý chí người gửi.
8 | GĐK 5 — EmailValidator + webhooks | Build EmailValidator::isB2BAcceptable() — prefix B2B: info@, kontakt@, hr@, jobs@, office@, careers@, contact@, hello@, recruiting@. Block: gmail, yahoo, gmx, web.de, hotmail, outlook, t-online. Build 3 webhook: POST /webhook/mail/bounce → blacklist, POST /webhook/mail/complaint → blacklist + audit log, GET /unsubscribe/{token} → opt_out | Lan | Ngày 2 | ☐ | P1 | Không có EmailValidator → Thông có thể vô tình gửi email cá nhân → vi phạm UWG.
9 | GĐK 6 — Build Importer framework | php artisan import:job + bảng raw_jobs + đầy đủ cờ: data_source, source_url, verified_status=pending, verification_type=owner_submitted, public_indexable=false, consent_at, consent_source, market (VN/DE), imported_by, imported_at. CHÚ Ý: chỉ đổi sang owner_confirmed + public_indexable=true tại bước Lan publish — không set trước | Lan | Ngày 3 | ☐ | P1 | Đây là module kỹ thuật quan trọng nhất. Cờ phải đúng ngay từ đầu — sai cờ = publish sai data.
10 | GĐK 7 — Template 3 kênh VN đã duyệt | Template email tiếng Việt 7 phần (Lan build): lời chào + vị trí → value prop → CTA → Impressum → STOP → unsubscribe. Template LinkedIn (~150 ký tự). Template Zalo (ngắn + thân mật). Cả 3 Lan duyệt trước khi Thông gửi | Lan + Thông | Ngày 2 | ☐ | P1 | Thông soạn nháp LinkedIn/Zalo. Lan soạn email + duyệt tất cả.
11 | GĐK 8 — LinkedIn Thông sẵn sàng | Thông: profile LinkedIn đầy đủ (ảnh, headline, về tôi), kết nối ≥50, gửi thử 5 message test cho người quen, xác nhận có thể gửi 30–50/ngày | Thông | Ngày 2 | ☐ | P1 | LinkedIn giới hạn message nếu account mới/ít connection. Phải verify trước khi dùng outreach thật.
12 | GĐK 9 — Danh sách 500 employer VN sẵn sàng | Thông compile: 500 IT company/startup/agency HCM + HN. Format: tên, website, email B2B (qua EmailValidator), LinkedIn company page URL, Zalo nếu có, vị trí đang tuyển (lấy từ LinkedIn Jobs hoặc website). Lưu Google Sheet. | Thông | Ngày 2–3 | ☐ | P1 | Đây là 'đạn' để bắn ngay Tuần 1. Không có danh sách = không gửi được outreach ngày 1.
13 | GĐK 10 — Setup mail.vietnam-work.com | DNS: mail.vietnam-work.com — SPF + DKIM 2048-bit + DMARC p=none. Verify bằng mail-tester.com ≥8/10 | Lan | Ngày 3 | ☐ | P1 | Domain riêng cho email hệ thống — khác với outreach.vietnam-work.de
14 | GĐK 11 — Sitemap + robots.txt + GSC | Tạo sitemap.xml, robots.txt, canonical tag trên tất cả trang job. Submit sitemap lên Google Search Console | Lan | Ngày 3 | ☐ | P1 | SEO foundation — cần xong trước khi bắt đầu publish job
✅ Chỉ khi 14/14 task đã hoàn thành mới bắt đầu Tuần 1. Ghi ngày hoàn thành và xác nhận trước khi khởi động.

## KPI_6tuan
TỔNG QUAN KPI 6 TUẦN
Chỉ số | Cuối Tuần 2 (24/05) | Cuối Tuần 4 (07/06) | Cuối Tuần 6 (21/06)
Employer VN verified (cộng dồn) | 40–60 | 80–120 | 80–120
Employer DE verified (cộng dồn) — qua 3 kênh không-email | 0 | 0 | 25–35
Jobs VN published (cộng dồn) | 120–180 | 300–400 | 320–430
Jobs DE published (cộng dồn) | 0 | 0 | 60–100
Tổng jobs published (cộng dồn) | 120–180 | 300–400 | 380–530
Candidate opt-in (cộng dồn) | 15–25 | 50–80 | 100–150
Lượt ứng tuyển thật (cộng dồn) | ≥5 | ≥25 | ≥60
Jobs per employer trung bình | ≥3 | ≥3 | ≥4
Response rate Email VN | ≥15% | ≥15% | —
Response rate LinkedIn VN | ≥25% | ≥25% | —
Cold email DE đã gửi (hard gate) | 0 | 0 | 0 (bắt buộc)
Response rate LinkedIn DE | — | — | ≥15%
Response rate XING DE | — | — | ≥10%
Conversion rate Referral DE (warm intro) | — | — | ≥30%
Bounce rate email VN | <2% | <2% | <2%
Complaint rate VN | <0.1% | <0.1% | <0.1%
Domain reputation mail-tester (VN) | ≥8/10 | ≥9/10 | ≥9/10
% job public có verification_type ∈ owner | 100% | 100% | 100%

## Tuan_0
TUẦN 0 — Pre-launch (07/05 – 10/05) — Hạ tầng + Gate 0 + Danh sách VN
🎯 Mục tiêu: xong toàn bộ hạ tầng, Gate 0 đạt 12/12, Thông sẵn sàng bắt đầu ngày 1 Tuần 1.
✅ Kết quả cần đạt: 12/12 Gate 0 ✅ + Importer framework chạy được + Template 3 kênh VN đã duyệt + Danh sách 500 employer VN enrich xong.
STT | Nhóm việc | Việc cần làm | Phụ trách | Hỗ trợ | Hạn | Ưu tiên | Trạng thái | Kết quả thực tế | Link bằng chứng | Blocker | Ngày cập nhật | Người xác nhận
1 | Hạ tầng | Fix 2 rủi ro đỏ: comment MailService::send() tại JobExampleController.php ~dòng 426, đổi MAIL_FROM_NAME='Vietnam-Work', rotate MAIL_PASSWORD, kiểm .gitignore đã ignore .env | Lan | — | 07/05 | P1 | Chưa làm
2 | Hạ tầng | Setup outreach.vietnam-work.de: SPF + DKIM 2048-bit + DMARC p=none. Test mail-tester.com ≥8/10 mới tiếp tục | Lan | — | 07/05 | P1 | Chưa làm
3 | Hạ tầng | Đăng ký Brevo (free 300 email/ngày), verify domain outreach.vietnam-work.de, setup warm-up hard cap: T1=20/ngày → T2=50 → T3-4=100 — enforce qua Queue Rate-Limit trong code | Lan | — | 08/05 | P1 | Chưa làm
4 | Hạ tầng | Build EmailValidator::isB2BAcceptable(): prefix B2B (info@, kontakt@, hr@, jobs@, office@, careers@, contact@, hello@, recruiting@) + block free domains (gmail, yahoo, gmx, web.de, hotmail, outlook, t-online) + block email cá nhân (ten.nguoi@firma.de) | Lan | — | 08/05 | P1 | Chưa làm
5 | Hạ tầng | Build 3 webhook: POST /webhook/mail/bounce → EmailBlacklist::add('hard_bounce'), POST /webhook/mail/complaint → blacklist + audit log, GET /unsubscribe/{token} → opt_out (HMAC token) | Lan | — | 08/05 | P1 | Chưa làm
6 | Kỹ thuật | Build Importer framework: php artisan import:job + bảng raw_jobs + cờ đầy đủ: data_source, source_url, verified_status=pending, verification_type=owner_submitted, public_indexable=false, consent_at, consent_source, market, imported_by, imported_at. CHÚ Ý: verification_type chỉ đổi sang owner_confirmed và public_indexable=true tại bước Lan publish cuối — không set trước tại Importer | Lan | — | 09/05 | P1 | Chưa làm
7 | Nội dung | Build template email tiếng Việt 7 phần: lời chào cá nhân hoá (tên công ty + vị trí) → value prop 2–3 câu → 1 CTA → Impressum (tên + địa chỉ + đại diện) → STOP → unsubscribe HMAC. Subject ≤50 ký tự, không CAPS, không emoji | Lan | Thông nháp | 08/05 | P1 | Chưa làm
8 | Nội dung | Thông soạn template LinkedIn VN (~150 ký tự): 'Chào [Tên], mình thấy [Công ty] đang tuyển [Vị trí]. Vietnam-Work đăng tin miễn phí — [Công ty] có muốn thử không?' + template Zalo (ngắn + thân mật hơn) | Thông | Lan duyệt | 08/05 | P1 | Chưa làm
9 | Dữ liệu | Thông compile danh sách 500 employer VN (IT company / startup / agency HCM + HN): tên, website, email B2B (qua EmailValidator), LinkedIn company page URL, Zalo nếu có, vị trí đang tuyển (từ LinkedIn Jobs hoặc website). Lưu Google Sheet. | Thông | — | 08–09/05 | P1 | Chưa làm
10 | Gate 0 | Setup subdomain mail.vietnam-work.com: SPF + DKIM 2048-bit + DMARC p=none. Verify bằng mail-tester.com ≥8/10 | Lan | — | 10/05 | P1 | Chưa làm
11 | Gate 0 | home.blade.php: thêm câu định tính tổng số jobs/employer khi db <100 jobs (hard-code tạm, không lấy số ảo) | Lan | — | 10/05 | P1 | Chưa làm
12 | Gate 0 | Tạo sitemap.xml, robots.txt, canonical tag trên tất cả trang job. Submit sitemap lên Google Search Console | Lan | — | 10/05 | P1 | Chưa làm
13 | Gate 0 | Lan tự kiểm 12/12 điều kiện Gate 0 (xem sheet Gate_0_Prep). Ghi kết quả vào Tong_quan. Xác nhận ngày bắt đầu Tuần 1. | Lan | — | 10/05 | P1 | Chưa làm

## Tuan_01
TUẦN 1 (11/05 – 17/05) — Khai hoả 3 kênh VN + AI Rewrite
🎯 Mục tiêu: 3 kênh outreach VN chạy đồng thời, AI Rewrite xong, publish 30–50 jobs đầu tiên.
✅ Kết quả cuối tuần: 15–25 employer VN verified + 30–50 jobs published + 3 kênh đang chạy + AI Rewrite hoạt động end-to-end.
STT | Nhóm việc | Việc cần làm | Phụ trách | Hỗ trợ | Hạn | Ưu tiên | Trạng thái | Kết quả thực tế | Link bằng chứng | Blocker | Ngày cập nhật | Người xác nhận
1 | Outreach | Email: Brevo gửi 20/ngày (warm-up tuần 1) cho 20 employer đầu của danh sách VN. Hard cap 20 — không vượt dù có nhiều reply | Brevo auto | Lan | 11/05 | P1 | Chưa làm
2 | Outreach | LinkedIn: Thông tìm HR Manager / Founder / Recruiter của cùng 20 employer đó → gửi connection + message trong ngày 1–2 (30–40 người/ngày) | Thông | — | 12/05 | P1 | Chưa làm
3 | Outreach | Zalo: với employer nào có Zalo công ty trên website → Thông nhắn Zalo trong ngày 2–3 | Thông | — | 13/05 | P2 | Chưa làm
4 | Outreach | Khi nhận reply qua bất kỳ kênh: trả lời ngay + hỏi 'Ngoài [vị trí X], [Công ty] còn tuyển vị trí nào không? Đăng hộ tất cả miễn phí' — đây là câu đầu tiên, không bỏ qua | Thông | — | hằng ngày | P1 | Chưa làm
5 | Kỹ thuật | Build AI Rewrite Service: POST /internal/ai/rewrite-job cho 2 ngành VN — IT (startup/agency) và Văn phòng/Sales. Prompt kết thúc bắt buộc: 'Không được tự bịa lương, quyền lợi, visa. Nếu không có → ghi: Thông tin sẽ trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng' | Lan | — | 13/05 | P1 | Chưa làm
6 | Kỹ thuật | Validation score sau AI rewrite: title ≥10 ký tự, description ≥150 ký tự, có location, có category, similarity <0.8 với job 7 ngày gần nhất, còn hạn. Tổng ≥80/100 → vào queue. <80 → drop + log | Lan | — | 14/05 | P1 | Chưa làm
7 | Kỹ thuật | Log mọi AI call: prompt_version, tokens_in, tokens_out, cost, success, retry_count | Lan | — | 14/05 | P2 | Chưa làm
8 | Concierge | Nhận JD đầu tiên từ employer VN đồng ý → AI rewrite → Lan preview → email employer xem trước → employer confirm → Lan publish. Tag: market=VN, verification_type=owner_confirmed | Lan | Thông | 15/05 | P1 | Chưa làm
9 | Concierge | Mục tiêu cuối tuần: 30–50 jobs published (20 employer × trung bình 2–3 vị trí/employer ban đầu, trước khi push aggressively tuần 2) | Lan + Thông | — | 17/05 | P1 | Chưa làm
10 | Candidate | Invite 20 candidate VN đầu tiên qua group FB 'IT jobs Vietnam' / 'Tìm việc IT HCM-HN': form 1 phút (CV + tick consent) | Thông | — | 15/05 | P2 | Chưa làm
11 | Tracker | Thêm cột vào tracker: kênh_reply_đầu_tiên ¦ positions_asked ¦ jd_received ¦ jobs_published — ghi per employer | Thông | — | 12/05 | P2 | Chưa làm

## Tuan_02
TUẦN 2 (18/05 – 24/05) — Scale 3 kênh + Admin Review Queue + Push toàn bộ vị trí
🎯 Mục tiêu: Admin Queue v1 xong để Thông duyệt độc lập, scale email lên 50/ngày, push aggressively đạt 5–10 jobs/employer.
✅ Kết quả cuối tuần: 40–60 employer VN verified + 120–180 jobs published + Admin Queue chạy + Thông duyệt sơ bộ độc lập.
STT | Nhóm việc | Việc cần làm | Phụ trách | Hỗ trợ | Hạn | Ưu tiên | Trạng thái | Kết quả thực tế | Link bằng chứng | Blocker | Ngày cập nhật | Người xác nhận
1 | Outreach | Check reputation trước khi scale: MXToolbox (0 blacklist) + bounce rate Brevo <2% + mail-tester ≥8/10. Nếu đạt → scale Email lên 50/ngày. LƯU Ý: Google Postmaster có thể không có dữ liệu ở volume 20–50 email/ngày — dùng làm tham khảo, không phải cửa chặn cứng | Lan | — | 18/05 | P1 | Chưa làm
2 | Outreach | Scale LinkedIn lên 50–60 message/ngày. Thông gửi cho 50 employer mới trong danh sách VN | Thông | — | 18/05 | P1 | Chưa làm
3 | Outreach | Push thêm với employer đã reply Tuần 1 nhưng chỉ gửi 1–2 JD: 'Công ty còn vị trí nào đang mở không? Đăng hộ tất cả hôm nay' | Thông | — | 18–19/05 | P1 | Chưa làm
4 | Outreach | Enrich thêm 200–300 employer VN mới (IT tier 2 + fintech + e-commerce + digital agency) vào danh sách | Thông | — | 20/05 | P1 | Chưa làm
5 | Kỹ thuật | Build Admin Review Queue v1: list job pending sort theo quality_score desc. Mỗi row: title + company + quality_score + source. Phím tắt: A = approve, E = edit, R = reject + bắt buộc ghi lý do. Mục tiêu <30 giây/job | Lan | — | 20/05 | P1 | Chưa làm
6 | Kỹ thuật | Duplicate detector: hash title + company + location + 200 ký tự đầu description. Threshold 0.8 = trùng → drop + log. Cron sample 20 case/tuần để Thông kiểm false positive | Lan | — | 21/05 | P2 | Chưa làm
7 | Concierge | Thông bắt đầu duyệt Admin Queue 10–15 job/ngày (từ Ngày 11). Lan chỉ duyệt cuối trước khi publish. KHÔNG bao giờ Thông tự publish. | Thông | Lan | từ 21/05 | P1 | Chưa làm
8 | Concierge | Mục tiêu: 80–120 jobs publish trong tuần (tăng mạnh nhờ push toàn bộ vị trí + Admin Queue chạy) | Lan + Thông | — | 24/05 | P1 | Chưa làm
9 | Candidate | Thêm 15–20 candidate VN opt-in. Ưu tiên candidate có kỹ năng khớp jobs VN đang có | Thông | — | 24/05 | P2 | Chưa làm

## Tuan_03
TUẦN 3 (25/05 – 31/05) — Tăng tốc Concierge VN + SEO cơ bản
🎯 Mục tiêu: pipeline concierge chạy đều 20+ jobs/ngày, SEO cơ bản xong, bắt đầu match candidate.
✅ Kết quả cuối tuần: 65–90 employer VN + 220–320 jobs published + 40–60 candidate + JobPosting schema chạy.
STT | Nhóm việc | Việc cần làm | Phụ trách | Hỗ trợ | Hạn | Ưu tiên | Trạng thái | Kết quả thực tế | Link bằng chứng | Blocker | Ngày cập nhật | Người xác nhận
1 | Outreach | Scale Email lên 100/ngày (check reputation trước: MXToolbox 0 blacklist + Google Postmaster ≥Medium). LinkedIn giữ 50–60/ngày. Zalo tiếp tục. Hard cap 100 email — không vượt | Lan + Brevo | — | 25/05 | P1 | Chưa làm
2 | Outreach | Rà soát status: employer từ Tuần 1–2 đã nhận follow-up ngày 6 mà vẫn chưa reply → đánh dấu 'No Reply' trong tracker, không liên hệ thêm (follow-up ngày 6 đã diễn ra trong T1–T2 theo SOP — T3 chỉ xác nhận status, không gửi thêm lần nào) | Thông | — | 26–27/05 | P2 | Chưa làm
3 | Concierge | Mục tiêu 100–130 jobs publish trong tuần. Ưu tiên xử lý employer tồn đọng nhiều vị trí trước (tracker cột positions_asked cao nhất) | Lan + Thông | — | 31/05 | P1 | Chưa làm
4 | Concierge | Với employer đã publish 1–2 jobs: 'Có vị trí nào mới trong tháng tới không? Mình đăng trước cho anh/chị' | Thông | — | 28/05 | P2 | Chưa làm
5 | SEO | JobPosting structured data (JSON-LD) cho trang chi tiết job — CHỈ khi verification_type ∈ {owner_submitted, owner_confirmed}. Gắn jobLocationType=TELECOMMUTE nếu remote. Hết hạn → validThrough quá khứ hoặc 404/410 | Lan | — | 28/05 | P1 | Chưa làm
6 | SEO | Google Indexing API: gọi báo khi job mới publish / unpublish / hết hạn | Lan | — | 29/05 | P2 | Chưa làm
7 | Candidate | Build rule-based matching v1: desired_role × category × city × experience → Top 5 jobs per candidate. Không dùng embedding (chưa đủ data) | Lan | — | 30/05 | P2 | Chưa làm
8 | Candidate | Thêm 15–20 candidate VN opt-in | Thông | — | 31/05 | P2 | Chưa làm

## Tuan_04
TUẦN 4 (01/06 – 07/06) — Chốt VN + QA + Chuẩn bị chuyển sang DE
🎯 Mục tiêu: đạt mốc VN, dọn data, build pipeline DE, dừng outreach VN mới sau tuần này.
✅ Kết quả cuối tuần: 80–120 employer VN verified + 300–400 jobs VN published + 50–80 candidate + ≥25 applies thật + pipeline DE sẵn sàng.
STT | Nhóm việc | Việc cần làm | Phụ trách | Hỗ trợ | Hạn | Ưu tiên | Trạng thái | Kết quả thực tế | Link bằng chứng | Blocker | Ngày cập nhật | Người xác nhận
1 | Outreach VN | Gửi batch cuối cho phần còn lại danh sách VN chưa gửi. Sau Tuần 4 DỪNG outreach VN mới — chỉ xử lý tồn đọng | Brevo + Thông | — | 01–04/06 | P1 | Chưa làm
2 | Concierge VN | Mục tiêu 80–100 jobs publish trong tuần. Tập trung xử lý hết inbox JD tồn đọng từ employer VN | Lan + Thông | — | 07/06 | P1 | Chưa làm
3 | QA | Sample 20 job thủ công: kiểm duplicate detector false positive, chỉnh threshold nếu cần. Kiểm verification_type đúng cho tất cả job public | Lan | Thông | 03/06 | P2 | Chưa làm
4 | QA | Dọn job stale: job >21 ngày + 0 apply → email employer xin re-confirm. Không reply 3 ngày → unpublish + log | Thông | — | 05/06 | P2 | Chưa làm
5 | Chuẩn bị DE | Compile danh sách 300–500 employer DE: IT company + startup DACH. Format: tên, website, LinkedIn + XING company page (BẮT BUỘC), profile HR/Recruiter/CTO trên cả 2 platform. Email B2B từ Impressum chỉ ghi tham khảo — KHÔNG dùng để cold email | Lan | — | 05–07/06 | P1 | Chưa làm
6 | Chuẩn bị DE | Viết template 3 KÊNH DE (KHÔNG cold email — theo QĐ2 và B.5): (a) LinkedIn connection ≤200 ký tự + follow-up; (b) XING connection + message; (c) Referral warm intro template (gửi qua kênh candidate giới thiệu). Tiếng Anh, có Impressum | Lan | — | 06/06 | P1 | Chưa làm
7 | Chuẩn bị DE | Template LinkedIn/XING DE: 'Hi [Name], noticed [Company] is hiring [Role]. Vietnam-Work connects German companies with Vietnamese IT talent — free to list. Would you like us to add your opening?' + template reply khi accept connection | Lan | — | 06/06 | P1 | Chưa làm
8 | Kỹ thuật DE | AI Rewrite Service thêm template IT cho DE: format tiếng Anh. Quy tắc: nếu source có salary/visa/remote → giữ đúng; nếu không có → ghi 'Thông tin sẽ trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng' — không tự bù hoặc suy đoán các trường còn thiếu. Tag market=DE tự động. | Lan | — | 07/06 | P1 | Chưa làm
8a | Chuẩn bị DE | Setup tài khoản XING Vietnam-Work (free): profile đầy đủ ảnh + headline + Über mich + Impressum link. Connection ≥30 với Vietnamese IT người trên DACH (làm trước để mở khoá invite quota) | Lan | — | 07/06 | P1 | Chưa làm
8b | Chuẩn bị DE | Build Referral form: 'Bạn có làm tại công ty Đức không? Có thể giới thiệu HR/Manager để Vietnam-Work liên hệ?' — gắn vào candidate onboarding form (chỉ optional). Lan duyệt từng case warm intro trước khi gửi | Lan | Thông build form | 07/06 | P1 | Chưa làm
9 | Báo cáo | Báo cáo mốc 4 tuần: VN employer / jobs / candidate / applies / tỷ lệ response theo kênh (email vs LinkedIn vs Zalo). Lan tự quyết có chuyển sang DE hay lùi 1 tuần dựa trên 4 câu hỏi Phần D | Lan | — | 07/06 | P1 | Chưa làm

## Tuan_05
TUẦN 5 (08/06 – 14/06) — Chuyển sang thị trường Đức (Lan toàn quyền DE)
🎯 Mục tiêu: outreach DE bắt đầu qua 3 KÊNH KHÔNG-EMAIL (LinkedIn + XING + Referral) — KHÔNG cold email theo QĐ2 + B.5, pipeline VN vẫn xử lý tồn đọng, thêm 25–45 jobs DE đầu tiên.
✅ Kết quả cuối tuần: +12–20 employer DE (LinkedIn + XING + Referral) + 25–45 jobs DE + tổng ~345–475 jobs + 80–110 candidate.
STT | Nhóm việc | Việc cần làm | Phụ trách | Hỗ trợ | Hạn | Ưu tiên | Trạng thái | Kết quả thực tế | Link bằng chứng | Blocker | Ngày cập nhật | Người xác nhận
1 | Outreach DE | LinkedIn (kênh chính): Lan gửi connection request + message cho HR Manager / Recruiter / CTO của 30–40 employer DE đầu trong tuần. Tốc độ 6–8 connection/ngày × 5 ngày | Lan | — | 08–14/06 | P1 | Chưa làm
2 | Outreach DE | XING (song song LinkedIn): Lan gửi connection request + message cho HR/Recruiter của cùng employer DE trên XING. Tốc độ 6–8 connection/ngày × 5 ngày. Template tương tự LinkedIn nhưng tone Đức hơn | Lan | — | 08–14/06 | P1 | Chưa làm
3 | Outreach DE | Referral pipeline: Thông gom danh sách candidate VN đã opt-in đang làm tại công ty DE (từ form Referral). Forward list cho Lan → Lan gửi warm intro qua kênh candidate giới thiệu (LinkedIn của candidate, không phải email công ty) | Lan + Thông | — | từ 10/06 | P1 | Chưa làm
4 | Outreach DE | Khi DE employer accept connection (LinkedIn/XING) hoặc reply warm intro (Referral): Lan trả lời + push — 'Besides [Role], does [Company] have other open positions? We'll list them all for free.' | Lan | — | hằng ngày | P1 | Chưa làm
5 | Outreach DE | Chỉ khi employer DE chủ động cung cấp email trong reply 3 kênh trên → Lan có thể email lại để gửi JD preview. KHÔNG dùng email B2B từ Impressum để cold email | Lan | — | hằng ngày | P1 | Chưa làm
6 | Concierge VN | Thông tiếp tục xử lý tồn đọng JD VN (không outreach VN mới). Mục tiêu 20–30 jobs VN thêm trong tuần | Thông | — | 14/06 | P2 | Chưa làm
7 | Concierge DE | Xử lý JD DE đầu tiên: AI Rewrite (template DE tiếng Anh) → Lan review → employer confirm (qua LinkedIn/XING DM hoặc email họ chủ động cung cấp) → publish. Tag market=DE, verification_type=owner_confirmed. LAN toàn quyền DE. | Lan | — | 12/06 | P1 | Chưa làm
8 | Candidate DE | Invite candidate VN tại Đức qua group Facebook 'Người Việt tại München / Berlin / Frankfurt': form 1 phút (CV + consent + Referral question), profile ghi cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh | Thông | — | 14/06 | P2 | Chưa làm
9 | Email | Weekly digest v1: top 10 jobs mới (mix VN + DE) gửi candidate đã opt-in (chiều thứ 6) — dùng Brevo automation | Lan | — | 12/06 | P2 | Chưa làm
10 | Reputation | Check MXToolbox + mail-tester cho domain VN (outreach.vietnam-work.de — vẫn dùng cho VN). Postmaster: tham khảo. Không kiểm 'DE stream' vì không gửi cold email DE | Lan | — | 10/06 | P1 | Chưa làm

## Tuan_06
TUẦN 6 (15/06 – 21/06) — Scale DE + QA tổng + Chốt kế hoạch tiếp theo
🎯 Mục tiêu: đạt mốc tổng 6 tuần, QA toàn bộ data public, báo cáo đầy đủ, quyết định giai đoạn tiếp theo.
✅ Kết quả cuối tuần: 105–155 employer (VN 80–120 + DE 25–35 — DE qua 3 kênh không-email) + 380–530 jobs published + 100–150 candidate + ≥60 applies thật.
STT | Nhóm việc | Việc cần làm | Phụ trách | Hỗ trợ | Hạn | Ưu tiên | Trạng thái | Kết quả thực tế | Link bằng chứng | Blocker | Ngày cập nhật | Người xác nhận
1 | Outreach DE | Scale 3 KÊNH DE: LinkedIn 10–12 connection/ngày + XING 8–10 connection/ngày + Referral pipeline tiếp tục. Tổng 50–70 employer DE mới/tuần. KHÔNG bật cold email DE. Email DE vẫn chỉ gửi cho ai đã reply 3 kênh trên | Lan + Brevo auto | — | 15/06 | P1 | Chưa làm
2 | Concierge DE | Xử lý JD DE tồn đọng. Mục tiêu 35–55 jobs DE publish trong tuần. LAN toàn quyền DE pipeline. | Lan | — | 21/06 | P1 | Chưa làm
3 | QA tổng | Rà toàn bộ data public: verification_type đúng, public_indexable đúng, market tag đúng, không có claim sai (lương/quyền lợi/visa bịa) | Lan | — | 18/06 | P1 | Chưa làm
4 | QA tổng | Bộ đếm trang chủ, biểu ngữ, blog — số liệu khớp COUNT WHERE public_indexable=true AND demo_flag=false. Không còn số liệu cứng giả | Lan | — | 19/06 | P1 | Chưa làm
5 | Reputation | Check cuối: MXToolbox (0 blacklist) + mail-tester (≥9/10) cho domain VN (outreach.vietnam-work.de — chỉ dùng cho VN). Google Postmaster: xem tham khảo. Không có 'DE stream' vì DE = LinkedIn only | Lan | — | 17/06 | P1 | Chưa làm
6 | Candidate | Thêm 20–30 candidate VN tại Đức opt-in (ưu tiên vì khớp jobs DE) | Thông | — | 21/06 | P2 | Chưa làm
7 | Báo cáo | Báo cáo tổng 6 tuần: VN employer / DE employer / jobs theo market / candidate / applies / tỷ lệ response từng kênh / chi phí thực tế vs ngân sách | Lan | Thông gom số | 21/06 | P1 | Chưa làm
8 | Quyết định | Lan tự quyết dựa trên 4 câu hỏi Phần D: có build crawler để scale VN không? Có thêm người ops không? Có bật quảng cáo nhỏ không? Kết quả ghi vào báo cáo tuần. | Lan | — | 21/06 | P1 | Chưa làm

## Phan_cong
PHÂN CÔNG LAN / THÔNG — Chú Hùng chỉ nhận báo cáo
Lan chịu trách nhiệm 100% & toàn quyền quyết định. Thông làm theo SOP/danh sách Lan duyệt. Chú Hùng chỉ đọc + duyệt chi tiền khi Lan đề xuất.
Mảng | Lan (Chủ trì & Quyết định) | Thông (Hỗ trợ) | Chú Hùng (Nhận thông tin)
Kỹ thuật / Mã nguồn | Toàn quyền: 3 module (Importer, AI Rewrite, Admin Queue), SEO kỹ thuật, email hạ tầng, cờ dữ liệu, dashboard | — | Đọc báo cáo tuần
Bảo mật & Phân quyền | Phân quyền đường dẫn, file đính kèm riêng tư, audit log | — | Đọc báo cáo tuần
SEO kỹ thuật | canonical, robots, sitemap, JobPosting JSON-LD (chỉ owner_confirmed), Indexing API, noindex | — | Đọc báo cáo tuần
Duyệt & publish | NGƯỜI DUY NHẤT bấm publish — employer / job / candidate. Tự ra chính sách công khai. | Duyệt sơ bộ qua Admin Queue (A/E/R). Không bao giờ tự publish. | Đọc báo cáo tuần
Outreach thị trường VN (Tuần 1–4) | Soạn + duyệt script 3 kênh, đặt chỉ tiêu, theo dõi KPI | Thực thi: Email (Brevo) + LinkedIn 30–50 msg + Zalo. Warm-up T1=20→T2=50→T3-4=100/ngày. Cập nhật tracker. Follow-up 1 lần sau 5 ngày. | Đọc báo cáo tuần
Outreach thị trường DE (Tuần 5–6) | TOÀN QUYỀN — 3 kênh không-email: compile danh sách DE, viết template LinkedIn + XING + Referral, gửi connection trên 2 platform, gửi warm intro qua candidate, xử lý reply, push vị trí. KHÔNG cold email DE (theo QĐ2 + B.5) | Gom danh sách candidate VN tại DE từ Referral form, forward Lan để warm intro | Đọc báo cáo tuần
Concierge employer VN | Nhận JD từ Thông forward → AI rewrite → preview → employer confirm → publish | Nhận JD từ employer VN, forward Lan kèm context; hỏi push toàn bộ vị trí; không tự AI rewrite | Đọc báo cáo tuần
Concierge employer DE | TOÀN QUYỀN: nhận JD → AI rewrite (template DE) → preview → employer confirm → publish | — (Thông không tham gia concierge DE) | Đọc báo cáo tuần
Candidate ops | Soạn luồng, duyệt hồ sơ preview, bấm public | Nhận CV, tạo preview private, hướng dẫn bổ sung (VN + DE) | Đọc báo cáo tuần
Phân phối job | Chốt danh sách kênh, duyệt cách đăng | Đăng max 1 bài/ngày/group — cả VN lẫn DE jobs. Ghi tracker: job_id ¦ kênh ¦ thời gian ¦ view ¦ apply | Đọc báo cáo tuần
Báo cáo & Tracker | Gửi báo cáo tuần (chiều thứ 6) cho Chú Hùng — chỉ để biết | Cập nhật tracker hằng ngày, gom số liệu, báo cho Lan | Chỉ đọc, không cần phản hồi trừ đề xuất chi tiền
Quyết định tiếp tục/dừng | Lan tự quyết dựa trên 4 câu hỏi Phần D cuối Tuần 4 và Tuần 6 | — | Đọc kết quả trong báo cáo
Ngân sách | Lên danh sách cần chi (Brevo, AI API, domain phụ…) + số tiền + lý do, gửi Chú Hùng | — | Duyệt chi tiền khi Lan đề xuất

## SOP
SOP RÚT GỌN — Lan duyệt 1 lần, Thông áp dụng hàng ngày
SOP-01 — Tiếp cận 1 employer VN (3 kênh) — Thông thực hiện, chỉ áp dụng thị trường VN
Bước | Việc làm | Điều kiện / Lưu ý | Ai | Ghi chú
1 | Tìm email B2B từ trang 'Liên hệ' / LinkedIn company → chạy qua EmailValidator::isB2BAcceptable() → nếu fail → bỏ qua email, chỉ dùng LinkedIn + Zalo | Prefix B2B only | Thông | 🚫 gmail/yahoo/web.de/gmx/hotmail/ten.nguoi@firma.de
2 | Tìm HR Manager / Founder / Recruiter trên LinkedIn của công ty đó | — | Thông | Dùng LinkedIn Search
3 | Tìm Zalo công ty trên website (nếu có) | — | Thông
4 | Ngày 1: gửi email (Brevo) + LinkedIn connection + message + Zalo trong cùng 1 ngày | — | Thông | Không chờ kênh này reply mới gửi kênh kia
5 | Ghi tracker: ngày gửi email ¦ ngày gửi LinkedIn ¦ ngày gửi Zalo ¦ status=Sent | Bắt buộc | Thông
6 | Ngày 6: nếu chưa reply → follow-up 1 lần qua kênh chưa trả lời | 1 lần duy nhất | Thông | KHÔNG gửi lần 3 bất kỳ kênh nào
7 | Sau đó: đánh status='No Reply', thử lại tháng sau. Không liên hệ thêm. | — | Thông
SOP-02 — Khi employer VN reply đồng ý — Thông thực hiện, chỉ áp dụng thị trường VN
Bước | Việc làm | Điều kiện / Lưu ý | Ai | Ghi chú
1 | Trả lời ngay: xác nhận + cảm ơn | — | Thông
2 | Câu hỏi ĐẦUTIÊN bắt buộc: 'Ngoài [vị trí X], công ty còn đang tuyển vị trí nào khác không? Mình đăng hộ tất cả miễn phí.' | Không bỏ qua | Thông | Đây là câu tăng jobs/employer từ 2 lên 5–10
3 | Nhận JD bất kỳ format (PDF/Word/text/link) → forward cho Lan kèm: tên công ty + kênh reply + số vị trí hỏi được | — | Thông | KHÔNG tự AI rewrite
4 | Ghi tracker: reply_channel ¦ positions_asked ¦ jd_received | Bắt buộc | Thông
5 | Sau 3–5 ngày không thấy Lan publish → hỏi lại Lan (không tự làm) | — | Thông
⚠️ Lưu ý: Employer DE — mọi bước từ outreach, reply, concierge đều do LAN trực tiếp xử lý. Thông KHÔNG tham gia vào luồng DE.
SOP-03 — Duyệt 1 job trong Admin Queue — Thông
Bước | Việc làm | Điều kiện / Lưu ý | Ai | Ghi chú
1 | Mở job → kiểm 6 trường: title rõ ràng, description ≥150 ký tự, location, category, employer thật, expired_time hợp lý | Đủ 6/6 | Thông
2 | Nếu thiếu → mở link nguồn (email employer hoặc website) điền thêm → bấm E (edit) | Thiếu ≥1 | Thông | KHÔNG tự đoán — phải có nguồn
3 | Nếu đủ → bấm A (approve) → job vào danh sách Lan duyệt cuối | Đủ + verified | Thông
4 | Nếu sai / không thể sửa → bấm R (reject) + ghi lý do rõ | — | Thông
5 | KHÔNG BAO GIỜ bấm Publish — chỉ Lan bấm Publish | — | Lan | Mọi record public phải qua Lan
VIỆC HÀNG NGÀY CỦA THÔNG (Tuần 1–4 VN / Tuần 5–6 tồn đọng)
Khung giờ | Việc | Chỉ tiêu | Ghi chú
🕘 Sáng (1.5–2h) | Inbox 3 kênh VN (Email + LinkedIn + Zalo): cập nhật tracker. Employer reply → hỏi ngay toàn bộ vị trí. Admin Queue duyệt 10–15 job (A/E/R, <30s/job) | 10–15 job/ngày | Tuần 5–6: chỉ inbox VN còn lại ~5 job
🕛 Trưa (1h) | Phân phối job mới published: 3–5 jobs/ngày tổng cộng, max 1 bài/ngày/group. Ưu tiên bài tổng hợp '5 việc mới tuần này'. Ghi tracker. | 3–5 job/ngày | Theo danh sách kênh Lan đã duyệt
🕓 Chiều (1.5–2h) | Gửi outreach VN mới: Email Brevo + LinkedIn 30–50 msg + Zalo batch. Nhận JD mới từ employer → forward Lan. Follow-up đúng ngày 6. | T1=20·T2=50·T3-4=100 email/ngày | Tuần 5–6: KHÔNG outreach VN mới — chỉ xử lý tồn đọng
🕕 Tối (không bắt buộc) | Trả lời inbox còn lại, ghi chú khó cho Lan xử lý sáng hôm sau | —

## Mail_Outreach_Rules
B.5 — AN TOÀN OUTREACH EMAIL (khu vực rủi ro pháp lý cao nhất)
Vi phạm 1 dòng = có thể mất site. Không có exception.
A. BỘ LỌC EMAIL B2B — BẮT BUỘC TRƯỚC KHI GỬI
✅ ĐƯỢC GỬI (prefix B2B công khai) | 🚫 KHÔNG BAO GIỜ GỬI | Lý do
info@, kontakt@, office@, hr@ | gmail.com, yahoo.de, web.de, gmx.de | Free domain = email cá nhân → vi phạm UWG
jobs@, careers@, recruiting@ | hotmail.com, outlook.com, t-online.de | Free domain = email cá nhân → vi phạm UWG
contact@, hello@, team@ | ten.nguoi@firma.de (dù trên domain công ty) | Email cá nhân dù domain công ty → vi phạm UWG §7
Mọi địa chỉ phải qua EmailValidator::isB2BAcceptable() + EmailBlacklist::isBlacklisted() | Bỏ qua validator 'vì chắc ok' | Không thể biết bằng mắt thường — phải qua code
B. LỊCH WARM-UP — KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT (hard cap trong code)
Giai đoạn | Tốc độ tối đa | Ghi chú
Tuần 1 (domain mới) | 20 email/ngày VN | Chưa có reputation — chỉ gửi đến đây
Tuần 2 | 50 email/ngày VN | Tăng khi bounce <2% và complaint <0.1%
Tuần 3–4 | 100 email/ngày VN | —
Tuần 5–6 (DE phase) | 0 email cold DE | DE outreach CHỈ qua LinkedIn (theo QĐ2 + B.5). Email DE chỉ gửi cho employer đã reply LinkedIn
LinkedIn + Zalo | Không bị giới hạn warm-up IP | Đây là lý do 3 kênh có ưu thế lớn so với chỉ email
⚠️ Vi phạm: từ 0 lên 1000 email/ngày = ISP gắn cờ 'snowshoe spammer' → ban vĩnh viễn IP/domain. Không có cách phục hồi nhanh.
C. 4 SỰ KIỆN EMAIL PHẢI XỬ LÝ TỰ ĐỘNG (Lan build trong Gate 0)
Sự kiện | Hành động | Endpoint / Logic
Hard bounce (email không tồn tại) | EmailBlacklist::add($email, 'hard_bounce') — vĩnh viễn | Webhook POST /webhook/mail/bounce từ Brevo
Complaint (bấm 'Spam' trên Gmail/Outlook) | EmailBlacklist::add($email, 'complaint') — vĩnh viễn + ghi audit log | Webhook POST /webhook/mail/complaint
Reply 'STOP' | EmailBlacklist::add($email, 'opt_out') + outreach_logs.status='stop_requested' | Webhook inbound Brevo / parse reply
Click link unsubscribe | Cùng kết quả với STOP — opt_out vĩnh viễn | GET /unsubscribe/{token} — token HMAC-SHA256
D. DỪNG TOÀN BỘ OUTREACH TRONG 24H NẾU (Lan có quyền và nghĩa vụ dừng)
1. Domain xuất hiện trong bất kỳ blacklist nào (Spamhaus, SORBS, Barracuda).
2. Bounce rate tuần >5% (chuẩn ngành <2%).
3. Complaint rate tuần >0.1% (Gmail giới hạn).
4. Mail-Tester rơi xuống <7/10 cho template đang dùng.
5. Nhận thư khiếu nại từ luật sư hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu DE/EU.
→ Dừng → Root-cause analysis 48h → Fix → Warm-up lại từ 20/ngày → Báo Chú Hùng.
E. TÁCH SUBDOMAIN (30 phút setup — cứu cả hệ thống khi 1 stream sự cố)
Subdomain | Mục đích | Lý do tách
vietnam-work.com | Web chính | —
mail.vietnam-work.com | Email hệ thống (verify, reset password, thông báo) | Reputation cao, ổn định — không bao giờ dùng outreach
🚫 ĐỨC (DE) — KHÔNG GỬI COLD EMAIL TRONG 6 TUẦN NÀY (theo QĐ2): DE outreach qua 3 KÊNH KHÔNG-EMAIL (LinkedIn + XING + Referral từ candidate VN tại DE). LinkedIn/XING connection request KHÔNG bị xem là Werbung; Referral warm intro NGOÀI phạm vi cold contact. Cơ sở: UWG §7 + IHK München — mọi email 'quảng cáo' (kể cả 'xin phép đăng tin miễn phí') cần consent trước. 'Reply STOP' không chữa được vi phạm. Trần thiệt hại: Vertragsstrafe vài nghìn €/vụ; § 890 ZPO Ordnungsgeld tới 250.000 €/vi phạm; GDPR Art. 83 trần 20M € hoặc 4% doanh thu toàn cầu. Domain outreach.vietnam-work.de chỉ dùng cho VN.
outreach.vietnam-work.de | Email outreach B2B (VN Tuần 1–4, DE Tuần 5–6) | Nếu bị blacklist → chỉ mất outreach, không ảnh hưởng email hệ thống
bot.vietnam-work.com | User-Agent cho crawler (nếu có sau Tuần 6) | Nếu site đích chặn → không ảnh hưởng web/email
F. THEO DÕI REPUTATION — Lan check thứ 6 hằng tuần (cùng lúc viết báo cáo)
Công cụ | Mục tiêu
MXToolbox SuperTool (mxtoolbox.com) | 0 blacklist (Spamhaus, SORBS, Barracuda)
Google Postmaster Tools (postmaster.google.com) | Tham khảo — có thể thiếu dữ liệu ở volume thấp (<100/ngày); không dùng làm cửa chặn cứng
Brevo dashboard | Bounce rate <2%, Complaint rate <0.1%
Mail-Tester (mail-tester.com) | Mỗi template mới đạt ≥9/10

## KPI_ca_nhan
KPI CÁ NHÂN — Lan / Thông / Chú Hùng
Người | KPI | Ngưỡng | Cách kiểm chứng
Lan | AI Rewrite success rate (VN + DE) | ≥90% | Log rewrite queue
Lan | Publish delay sau Thông approve (VN) hoặc employer DE confirm (DE) | <24h | Timestamp approved → published
Lan | 0 lỗi data nghiêm trọng sống quá 48h | 0 | Sentry / error log
Lan | 1 báo cáo tuần đúng hạn (chiều thứ 6) | 1/tuần | Email gửi Chú Hùng
Lan | Reputation email check đầy đủ mỗi thứ 6 (MXToolbox + mail-tester + Brevo bounce/complaint; Postmaster tham khảo) | 1/tuần | Screenshot đính kèm báo cáo
Lan | Tuần 5–6: inbox LinkedIn + XING DE check ít nhất 2 lần/ngày, reply employer DE trong 24h. Warm intro Referral gửi trong 48h sau khi candidate forward | 2x/ngày | Timestamp last_replied trong tracker
Lan | Cold email DE đã gửi trong 6 tuần (hard gate — không được vi phạm) | 0 (bắt buộc)
Thông | Job duyệt sơ bộ Admin Queue mỗi ngày (Tuần 1–4) | 10–15 job/ngày | Admin Queue log
Thông | Outreach VN bám đúng warm-up schedule — KHÔNG vượt cap ngày | T1=20·T2=50·T3-4=100/ngày | Brevo sent report
Thông | Push câu hỏi toàn bộ vị trí với 100% employer VN reply đồng ý | 100% | Tracker cột positions_asked (không được trống)
Thông | 100% tracker VN cập nhật trong ngày | 100% | Cột Ngày cập nhật trong sheet Tuần
Thông | 0 lần tự publish data chưa qua Lan | 0 | Audit log
Thông | 0 lần gửi email/LinkedIn/Zalo tới employer DE — DE thuộc phạm vi Lan | 0 | Audit log outreach
Chú Hùng | Đọc báo cáo tuần | 5 phút/tuần | Reply xác nhận hoặc 👍
Chú Hùng | Phản hồi đề xuất chi tiền (nếu có) | Trong 24h | Thời gian phản hồi
Chú Hùng | Không can thiệp triển khai | 0 lần | Tự giữ nguyên tắc

## Phan_bo_gio
B.6 — PHÂN BỔ THỜI GIAN LÀM VIỆC (1 ngày = 8h)
Tính trên ngày làm việc bình thường (không tính thứ 7). Thứ 6 Lan thêm ~1h viết báo cáo (đã tính vào trung bình).
TUẦN 1–4 — Thị trường Việt Nam
LAN — Tuần 1–4 |  | THÔNG — Tuần 1–4
Việc | Giờ/ngày | Việc | Giờ/ngày
Build kỹ thuật (Importer, AI Rewrite, Admin Queue, SEO, email hạ tầng) | 3–4h | Inbox 3 kênh VN (Email + LinkedIn + Zalo) + cập nhật tracker | 0.75h
Xử lý JD VN từ Thông forward: AI rewrite + preview + employer confirm + publish | 2–3h | Admin Queue duyệt sơ bộ 10–15 job | 1–1.5h
Duyệt Admin Queue cuối (approve final trước khi publish) | 0.5h | Phân phối 3–5 jobs lên kênh (tìm group, viết text, đăng, ghi tracker) | 1h
Unblock Thông, duyệt script, trả lời câu hỏi ops | 0.5h | Gửi outreach mới: Email Brevo + LinkedIn 30–50 msg + Zalo | 1.5h
Check reputation email + QA nhanh hằng ngày | 0.5h | Nhận JD từ employer đồng ý, forward Lan kèm context | 0.5h
Tổng | 6.5–8.5h | Follow-up employer đúng ngày 6 | 0.25h
Trung bình | ~7.5h — chiếm ~94% | Tổng | 5–5.5h
|  | Trung bình | ~5.25h — chiếm ~66%
TUẦN 5–6 — Thị trường Đức (Lan toàn quyền DE)
LAN — Tuần 5–6 |  | THÔNG — Tuần 5–6 (chỉ VN tồn đọng)
Việc | Giờ/ngày | Việc | Giờ/ngày
DE outreach 3 kênh: LinkedIn 6–12 connection/ngày + XING 6–10 connection/ngày + Referral warm intro (3–5 cases/tuần) | 2.5–3h | Inbox VN còn lại (employer reply muộn, câu hỏi follow-up) | 0.25h
DE concierge: nhận JD → AI rewrite → preview → employer confirm → publish | 2–3h | Admin Queue duyệt sơ bộ ~5–10 job VN tồn đọng | 0.75h
VN tồn đọng: xử lý JD VN còn trong inbox từ Thông forward | 1h | Phân phối job mới published (cả VN + DE) | 1h
Kỹ thuật nhỏ: weekly digest, reputation check, SEO fix nhỏ | 1h | Candidate ops: invite candidate VN tại Đức, hỗ trợ CV | 1h
Tổng | 6.5–8h | Cập nhật tracker, gom số liệu cho báo cáo Lan | 0.5h
Trung bình | ~7.25h — chiếm ~91% | Tổng | 3.5–4h
|  | Trung bình | ~3.75h — chiếm ~47%
TỔNG HỢP SO SÁNH
Giai đoạn | Lan | Thông | Ghi chú
Tuần 1–4 (VN) | ~7.5h/ngày — 94% | ~5.25h/ngày — 66% | Thông còn 34% buffer để xử lý inbox JD đột biến
Tuần 5–6 (DE) | ~7.25h/ngày — 91% | ~3.75h/ngày — 47% | Lan T5-T6 thêm XING + Referral, vẫn còn buffer 0.5–0.75h/ngày
Trung bình 6 tuần | ~7.4h/ngày — 93% | ~4.75h/ngày — 59% | Lan gần full-load suốt 6 tuần — cần ưu tiên tracker
Nhận xét: Lan T1–T4 ~94%, T5–T6 ~91% (3 kênh DE — LinkedIn + XING + Referral, không cold email). Thông 34% buffer T1–T4, T5–T6 53% rảnh — gom Referral list (~30 phút/ngày), recruit candidate.

## Checklist_nhanh
PHẦN D — CHECKLIST NHANH TRƯỚC KHI PUBLISH VÀ TRƯỚC KHI CHUYỂN GIAI ĐOẠN
6 CÂU HỎI TRƯỚC KHI BẤM PUBLISH (bất kỳ bản ghi nào)
1. verification_type=owner_confirmed? (concierge flow 6 tuần — employer phải confirm preview trước publish; KHÔNG publish khi vẫn ở owner_submitted) | ☐
2. Employer đã confirm preview qua email/inbox chưa? (có log/screenshot) | ☐
3. public_indexable=true và verified_status đã chuyển khỏi pending chưa? | ☐
4. Wording khớp dữ liệu thật, không tuyên bố sai, không bịa số liệu (lương, quyền lợi, visa)? | ☐
5. Không trùng job nào trong 7 ngày gần nhất (similarity <0.8)? | ☐
6. expired_time còn hạn thật (≥7 ngày) + Người duyệt cuối là LAN? | ☐
→ 6/6 ĐÚNG mới được Publish. Thiếu 1 câu = giữ private / pending.
4 CÂU HỎI TRƯỚC KHI CHUYỂN GIAI ĐOẠN (cuối Tuần 4 và cuối Tuần 6) — Lan tự quyết
1. Có đạt KPI mốc tương ứng không? (xem bảng KPI_6tuan) | ☐
2. Có lỗi nghiêm trọng đang sống không? | ☐
3. Bộ đếm, biểu ngữ, trang chủ có khớp dữ liệu thật không? | ☐
4. Reputation email đang ổn (0 blacklist, bounce <2%, complaint <0.1%, mail-tester ≥9/10 cho template hiện dùng)? | ☐
→ 4/4 ĐÚNG → tiến sang giai đoạn tiếp. Thiếu 1 = Lan lùi 1 tuần, không nhảy. Ghi kết quả vào báo cáo tuần.